# 1	FASES DEL MODELO DE DESARROLLO RÁPIDO DE APLICACIONES (DRA)

## 1.1	Aplicado al Proyecto SARQUE

El Desarrollo Rápido de Aplicaciones (DRA), propuesto por James Martin en 1991, comprende cuatro fases secuenciales que guiaron el desarrollo del sistema SARQUE.

## 1.2	FASE 1 — Planificación de Requisitos

En esta fase se definió el alcance del sistema, se identificó el problema central y se establecieron los requisitos funcionales y no funcionales mediante el contacto directo con el cliente.

Actividades realizadas:

| Actividad | Producto generado | Duración |
| --- | --- | --- |
| Entrevista no estructurada a la administración del parque | Identificación del problema central | 2 días |
| Observación directa de jornadas de riego del personal | Diagnóstico operativo documentado | 5 días |
| Relevamiento del plano hídrico del parque | Plano anotado con los 41 puntos de riego y la red de cañerías | 3 días |
| Documentación del cronograma semanal en papel | Tabla de horarios por sector y día | 1 día |
| Análisis de requerimientos funcionales y no funcionales | Listas RF01–RF09 y RNF01–RNF06 | 3 días |

Acuerdo de alcance del proyecto: - Sistema automatizado con 6 controladores BL-KR + 22 electroválvulas. - Plataforma web complementaria para visualización y reportes. - Programación de los controladores mediante la app oficial K-RainBL. - No se requiere infraestructura WiFi adicional ni puente IoT externo.

## 1.3	FASE 2 — Diseño del Usuario

En esta fase se construyeron prototipos visuales de la interfaz web y se validaron con la administración antes de iniciar la codificación, garantizando que el sistema final respondiera a las necesidades reales del cliente.

Actividades realizadas:

| Actividad | Producto generado |
| --- | --- |
| Wireframes de las páginas principales | Bocetos del Dashboard, Cronograma, Sectores y Reportes |
| Definición del modelo de datos | Diagrama Entidad-Relación inicial |
| Diseño de la paleta de colores del cronograma | Códigos: amarillo (2 h), verde (1:30 h), azul (1 h) |
| Validación de prototipos con la propietaria del parque | Ajustes iterativos sobre la estructura del cronograma |
| Diseño de la arquitectura del sistema | Diagrama de Componentes |

Iteraciones de diseño: - Iteración 1: prototipo de Dashboard con sector activo en tiempo real. - Iteración 2: cronograma editable tipo tabla con colores por duración. - Iteración 3: página de reportes con gráficos de barras y ranking de sectores.

## 1.4	FASE 3 — Construcción Rápida

En esta fase se implementó la plataforma web SARQUE utilizando un stack tecnológico moderno orientado al desarrollo iterativo, con entregas incrementales semanales.

Stack tecnológico utilizado:

| Capa | Tecnología | Justificación en el contexto DRA |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React 18 + TypeScript + Vite | Hot Module Reload permite ver cambios al instante |
| UI | Tailwind CSS + shadcn/ui | Componentes accesibles preconstruidos (sin escribir HTML/CSS desde cero) |
| Backend | Supabase (PostgreSQL + Auth + API REST) | Base de datos sin necesidad de programar API: PostgREST genera endpoints automáticamente |
| Gestión de estado | TanStack React Query | Manejo declarativo de datos del servidor con caché automática |
| Validación | Zod | Esquemas tipados reutilizables en frontend y backend |
| Hosting | Lovable.dev | Despliegue continuo (CI/CD) a cada commit |

Incrementos del desarrollo:

| Incremento | Funcionalidad entregada | Semana |
| --- | --- | --- |
| INC-1 | Autenticación de usuarios y esquema de base de datos | Semana 11 |
| INC-2 | CRUD de Sectores (catálogo del parque) | Semana 11 |
| INC-3 | Cronograma visual editable tipo tabla semanal | Semana 12 |
| INC-4 | Dashboard con sector activo en tiempo real | Semana 13 |
| INC-5 | Reportes simulados con gráficos de consumo | Semana 14 |
| INC-6 | Refactorización (eliminación de login según decisión final del cliente) | Semana 14 |

## 1.5	FASE 4 — Transición e Implementación

En esta última fase se realizó el despliegue del sistema en operación real, la migración de los datos del cronograma de papel al sistema digital y la capacitación del personal del parque.

Actividades realizadas:

| Actividad | Resultado |
| --- | --- |
| Despliegue de la plataforma web SARQUE en producción | URL accesible desde cualquier dispositivo con internet |
| Migración del cronograma de papel a la plataforma digital | 20 sectores registrados y aproximadamente 28 horarios semanales |
| Programación física de los 6 controladores BL-KR | Cronograma cargado en cada controlador vía app K-RainBL |
| Capacitación a la administración del parque | Manual de Usuario SARQUE entregado y explicado |
| Pruebas de aceptación en campo | Validación de los escenarios principales |

## 1.6	Cronograma General del Proyecto bajo DRA

Semana:    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11  12  13  14  15
─────────────────────────────────────────────────────────────────────
F1 Plan:   ███████████
F2 Diseño:         ███████
F3 Const:                  ███████████████████████
F4 Trans:                                              ████████████

## 1.7	Ventajas del DRA observadas en SARQUE

- Reducción del tiempo total de desarrollo a aproximadamente 4 semanas para la plataforma web.

- Retroalimentación temprana del cliente: los cambios solicitados durante el desarrollo (eliminación del login, eliminación del módulo histórico) se implementaron sin necesidad de reescribir el sistema completo.

- Calidad visible desde el primer incremento, lo que aumentó la confianza de la administración del parque en el proyecto.

- Stack tecnológico moderno que facilita el mantenimiento futuro sin dependencias obsoletas.

Trabajo Dirigido SARQUE — Instituto Tecnológico Superior de Sacaba (ITSa) Carrera de Informática Industrial — 2026 Postulante: Jose Neyer Arnez Aguilar — Tutor: Ing. Ariel Luis Gruich Arratia